新竹縣106年度國家防災日各級學校及幼兒園
地震避難掩護演練實施計畫

1、 依據：教育部106年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫。
貳、目的：
一、配合行政院於「國家防災日」推動「全國學生地震演習」，辦理一分鐘內所有參與者完成地震避難掩護動作(趴下、掩護、穩住3個要領）為主軸。
二、藉模擬實作強化各級學校及幼兒園師生災害防救、自救救人與應變能力，養成學生及幼童在地震發生時有正確的本能反應，如何在地震發生時保護自己，以做好全面防震準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。 
參、辦理單位：

一、指導單位：行政院。
二、主辦單位：教育部。
三、協辦單位：內政部消防署、交通部中央氣象局、國立科學工藝博物館、國立自然科學博物館。
四、承辦單位：新竹縣政府。
肆、實施時間：全縣各級學校於106年9月21日(星期四)上午9時21分進行正式演練。
伍、實施方式：
    一、全縣各級學校及幼兒園全校師生共同參與，並將正式演練日期納入
        學校行事曆。
    二、各校應配合交通部中央氣象局強震即時警報軟體之模擬地震訊息，
        或運用校內廣播系統、喊話器或依各校現有設施發布完成地震避難
        掩護演練活動。
    三、另配合行政院規劃於106年9 月21 日上午9 時21分透過災防告
        警細胞廣播服務（Cell Broadcast Service, CBS）發送國家防災
        日模擬地震訊息至全國手機用戶，若已安裝交通部中央氣象局強震
        即時警報軟體之學校，當日上午9 時21 分仍依該軟體發送之模擬
        地震訊息辦理演練，不受CBS 發送模擬地震訊息影響。 

     四、以「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟為演練實施重點，演練
        流程及相關應變作為，請參考附件1「各級學校及幼兒園地震避難
        掩護演練流程及注意事項」及附件2「學校地震避難掩護應變參考
        程序」辦理，並請公告於學校及班級公布欄加強宣導。
     五、各級學校與幼兒園可結合在地化災害潛勢因素，於正式演練當天
        辦理複合式災害演練活動。
     六、選定本縣關西鎮東光國民小學作為演練示範學校，結合社區、地
        方可運用資源，及邀請當地相關機關、媒體、民間團體與該校學生
        家長於106年9月21日上午9時21分共同參與實施地震避難掩護
        演練動作，並同時辦理相關動態與靜態防災教育活動，擴大民眾參
        與成效。
陸、實施步驟：

    一、教育處規劃作業及計畫頒訂階段：
（一）選定示範學校：討論及選擇適當學校作為演練示範學校，俾利擬訂實施計畫，據以推動相關配套措施。
（二）擬定實施計畫：於106年7月31日前函頒實施計畫(包含演練示範學校9月21日當天活動概況)。
    二、各級學校及幼兒園辦理計畫擬定與預演等相關工作階段： 
（一）完成計畫擬定：

1、於106年8月25日前，依據本縣實施計畫規定，完成地震避難掩護演練計畫擬定工作，並由本府依權責督導管制。

2、鼓勵各級學校及幼兒園至內政部臺灣COME(抗)震網(http://www.comedrill.com.tw/)完成註冊(倘若104及105年已完成註冊者，則免再註冊)，俾利後續將演練成果上傳，擴大全民參與成效。
（二）設施及器材整備：於暑假期間完成地震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作。
（三）辦理校內宣導說明及強震即時警報測試活動：

1、於106年8月31日前對校內教職員工完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練時間流程及應作為事項之宣導說明，並完成先期推演工作。
2、各校利用集會時機，安排班級辦理地震就地避難掩護示範觀摩活動，與結合相關課程加強宣導，讓師生熟練動作要領與程序，並公布於學校及幼兒園網頁，供師生參考利用。
3、於106年8月31日前，針對異動之教職員及各班級導師完成地震避難掩護演練時間流程及應作為事項的銜接教育訓練，俾利開學後參與演練活動。
4、各高中及國中小於106年9月14日(星期四)上午9時21分，配合交通部中央氣象局辦理強震即時警報軟體之模擬地震訊息測試作業(不操作實兵演練)，有關發布日期另以函文通知。
5、各校於106年9月開學後，將本計畫附件「106年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練時間流程及應作為事項」及「學校地震避難掩護應變參考程序」（如附件1、2），公告於學校及班級公布欄，並加強宣導，並利用時機與管道讓學生家長了解本次活動內容。
（四）避難活動預演：（納入學校行事曆）
1、於106年9月開學後至正式演練前，運用早自習、班會時間或其他集會時機，辦理至少1次以上預演活動，以使校內師生熟悉演練流程及相關應變作為。
2、應將上述各項活動內容拍照或錄影留存，並依據預演狀況進行檢討與修正演練程序及相關配合作為。
    三、示範學校辦理預演活動：
    1、本縣演練示範學校，應於106年9月14日(星期四)前至少辦理1次預演活動。
    2、獲中央選定訪視學校，其預演規模大小、方式、日期與次數，配合行政院規劃辦理。
四、各級學校及幼兒園正式演練階段：

（一）地震避難掩護演練狀況發布方式：運用校內廣播系統（或喊話器）或依各校現有設施發布（各國中小應配合強震即時警報發布地震訊息，倘若上開軟體為發布警示聲響，請學校自主啟動，如以廣播或喊話器等）。

       （二）以「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟為演練實施重點，

             請參考附件1「各級學校及幼兒園地震避難掩護演練流程及注
             意事項」及附件2「學校地震避難掩護應變參考程序」辦理
      ，並進行拍照及錄影留存。
（三）學校得邀請當地媒體、民間團體與學生家長共同參與。
（四）各級學校及幼兒園應於正式演練結束後3天內，至教育部校安中心登錄參演人數，俾利掌握演練整體成效
 (五) 正式演練結束後，於106年10月31日前至內政部臺灣COME(抗) 震網(http://www.comedrill.com.tw/)上傳演練實況照片(請以校名為檔案名稱)以利經驗分享。
柒、國立自然科學博物館921地震教育園區及車籠埔斷層保存園區於106年9月16日至24日提供免費參觀；國立科學工藝博物館106年9月21日至24日於「地震體驗屋」專區辦理防災教育學習活動，另該館「災防大聖西遊記-災防科技特展」106年9月8日至12月3日將移展至嘉義市立博物館，以上展館系列活動及展示，請各級學校及幼兒園前往體驗學習。
捌、本實施計畫聯絡人：

教育處國教科 黃文定
電話：（03）5518101轉5802   傳真號碼：（03）5514227
玖、本地震避難掩護正式演練若遇重大天然災害或不可抗拒因素，得由本府決定活動停止或延期辦理。
拾、本計畫如有未盡事宜，將另行通報或於教育處網站公告。
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